| Процеси, що контролюються | Контроль якості виконання робіт. Критерії приймання |
| --- | --- |
| Виконробом | Майстром | Склад | Спосіб | Час | Залучені служби |
|  | Підготовчі роботи | Правильність розбивки осей каналу, кутів та радіусів повороту; відсутність по трасі рослинності та валунів. | Вимірюванням візуально | Після виносу проекту в натуру | Геодезична служба |
| Розробка ґрунту у виїмці каналу |  | Відхилення глибини каналу - ± 10см; по дну ± 5см; закладання укосів - ± 0,05. | Вимірюванням | Під час виконання робіт |  |
|  |  | Відхилення каналу по дну допускається в межах ± 0,00005, зворотній похил не допускається. | Нівелюванням дна каналу | Не менше 2 разів на 1км. каналу |  |
| Ущільнення насипу дороги |  | Щільність мінерального після ущільнення повинна перевищувати природну щільність на 3…..10%. | Ваговий спосіб визначення щільності | Після ущільнення на захватці(1 раз на 3км.) | Лабораторія |
|  |  | Зменшення кількості проходів по одному сліду не допускається | Підрахунком | В процесі роботи |  |

3. Схема поопераційного контролю якості робіт

4. Калькуляція затрат праці, заробітної плати на 1 км. каналу

| № п/п | Найменування процесів та умови їх виконання | Об’єм робіт | Обґрунтування норм | Норма часу, люд.-год. | Розцінка, грн.-коп. | Затрати праці, люд.-год. | Зар.плаиа, грн.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Од. виміру | К-сть |  | Роб | Маш | Роб | Маш | Роб | Маш | Роб | Маш |
| 1 | Зрізка рослинного ґрунту з траси каналу з переміщенням бульдозерами до 30м. у тимч. відвал( I група ) | 100 м³ | 67,2 | Е2-1-22, m.2, п.2а,2 | - | 1,51 | - | 1-60 | - | 101,5 | - | 107-50 |
| 2 | Розробка ґрунт I-ї групи у виїмці каналу екскаваторами-драглайн з ковшем об’ємом 0.65 м³, з суцільною ріжучою кромкою, навиліт у тимчасові кавальєри | 100 м³ | 431 | В12-1-1, m.5, п.9а | - | 1,80 | - | 1-90,8 | - | 775,8 | - | 822-30 |
| 3 | Розрівнювання ґрунту I-ї групи з тимчасових кавальєрів під насип дороги шаром більше 1м. бульдозером ДЗ-8 | 100 м³ | 431 | Е2-1-28, п.1ж | - | 0,24 | - | 0-25,4 | - | 103,4 | - | 109-50 |
| 4 | Ущільнення ґрунту в насипу дороги за 10 проходів катка ДУ-16В по одному сліду при довжині гону до 200м. | 1000 м² | 28,7 | Е2-1-29, m.5, п.1,2б | - | 1,76 | - | 1-86,6 | - | 50,5 | - | 53-60 |
| 5 | Планування поверхні дороги за 4 проходи бульдозера ДЗ-8 в одному напрямку | 1000 м² | 28,7 | Е2-1-36, п.2а | - | 1,52 | - | 1-61,1 | - | 43,6 | - | 46-20 |
| 6 | Розрівнювання відвалів рослинного ґрунту на відстань до 30м. бульдозером ДЗ-8, ґрунт I-ї групи | 100 м³ | 67,2 | М2-1-8, m.3, п.2а,2 | - | 1,79 | - | 1-89,7 | - | 120,3 | - | 127-50 |
|  | - | - | - | - | - | 1195,1 | - | 1266-60 |

5. Графік виконання робіт на 1км. каналу

| 6№ п/п | Найменування процесів | Об´єм робіт | Затрати праці, люд.-год. | Склад ланки | Тривалість процесу год. | Робочі зміни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Од. виміру | К-сть | Робітн. | Машин. |  |  | Робочі години |
| 1 | Зрізка рослинного ґрунту | 100м³ | 67,2 | - | 101,5 | машиніст 6р.-1чол. | 101,5 |  |
| 2 | Розробка ґрунту у виїмці | 100м³ | 431 | - | 775,8 | машиніст 6р.-1чол.(*2) (2 ланки) | 387,9 |  |
| 3 | Розрівнювання кавальєрів | 100м³ | 431 | - | 103,4 | машиніст 6р.-1чол. | 103,4 |  |
| 4 | Ущільнення ґрунту в насипу | 1000м² | 28,7 | - | 50,5 | -/- | 50,5 |  |
| 5 | Планування верха насипу | 1000м² | 28,7 | - | 43,6 | -/- | 43,6 |  |
| 6 | Розрівнювання рослинного ґрунту | 100м³ | 67,2 | - | 120,3 | -/- | 120,3 |  |

6. Матеріально-технічні ресурси

Технічні ресурси

| № п/п | Найменування, характеристика | Марка | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Екскаватор-драглайн Ук=0,65м³, суцільна кромка | ЕО-4111Б | 2 |
| 2 | Бульдозер на Т-100м | ДЗ-8 | 1 |
| 3 | Напівпричіпний каток на пневмошинах на базі МОАЗ-5 | ДУ-16В | 1 |

Експлуатаційні матеріали

| Назва | Машини | Кількість відпрацьованих годин | Норма витрат (кг) на 1год. роботи | Загальна потреба, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизельне пальне | Екскаватор | 775,8 | 8,2 | 6362 |
|  | Бульдозер | 368,8 | 8,1 | 2987 |
|  | Каток | 50,5 | 18,0 | 909 |
| Всього пального | 10258 |
| Оливи: моторна | Для всіх машин | 1195,1 | 0,43 | 514 |
| Трансмісійна | -/- | 1195,1 | 0,12 | 143 |
| Солідол | -/- | 1195,1 | 0,007 | 814 |
| Бензин | -/- | 1195,1 | 0,18 | 215 |