ЗАДАЧА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ  РЕСУРСОВ

Предприниматель составляет план регулирования численности рабочих на каждую из пяти последующих недель. Он располагает сведениями о минимальном количестве рабочих, которое требуется для проведения работ на каждой неделе =(5,7,8,4,6)}. Наем или увольнение, а также простой рабочих связаны с накладными расходами, величины которых известны. Пусть

1) Xj- количество рабочих имеющихся в наличии на j-й неделе;

2)  C1(Xj−bj)=3⋅(Xj−bj) - величина убытков, связанных с тем, что

Xj превышает заданное значение bj,   (Xj³bj);

3) C2(Xj−Xj−1) =4+2⋅(Xj−Xj−1),(Xj>Xj−1)0,(Xj≤Xj−1)    -  величина

накладных расходов по найму новых рабочих.

Необходимо определить сколько рабочих следует нанимать или увольнять еженедельно, чтобы обеспечить минимум суммарных затрат для планируемого периода. Исходное количество рабочих к началу первой недели составляет  X0= 5.

Обозначим через fj(Xj) - минимальную величину расходов, осуществленных в течение недель 1,2 ,..., j при заданном значении Xj.

Тогда рекуррентное уравнение записывается в виде:

f1(X1) = min {C1(X1−b1)+ C2(X1−X0)} ,    (X1³b1)

fj(Xj)= min {C1(Xj−bj)+ C2(Xj−Xj−1)+ fj−1(Xj−1)},

(Xj³bj).

Определим границы для значений переменных  Xj. Так как  в нашей задаче увольнение не требует накладных расходов, то достаточно рассмотреть следующие ситуации:

X1 = {5,6,7,8}, X2= {7,8}, X3 ={8}, X4= {4,5,6}, X5= {6}.

Этап 1. (b1=5),  (Xj=Xj−1+dj)

|  | {C1(X1−5)+ C2(X1−5)} | Оптимальное решение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | X0= 5 | f1(X1) | d1 |  |
| 5 6 7 8 | 0 + 0 = 0 3×1 + 4 + 2×1 = 9 3×2 + 4 + 2×2 = 14 3×3+ 4 + 2×3 = 19 | 0 9 14 19 | 0 1 2 3 |  |

Этап 2.  (b2 = 7 ),

|  | {C1(X2−7)+ C2(X2−X1)+ f1(X1)} |  |  |  | Оптимальное решение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 | X1= 5 | X1= 6 | X1= 7 | X1= 8 |  | f2(X2) | d2 |
| 7 | 0+ 4 + 2×2 + + 0 = 8 | 0+ 4 + 2×1 + + 9 = 15 | 0 + 0 + 14 = = 14 | 0 + 0 + 19 = = 19 |  | 8 | 2 |
| 8 | 3×1 + 4 +2×3 + 0 = 13 | 3×1 + 4 +2×2 + 9 = 20 | 3×1 + 4 +2×1 + 14 = 23 | 3×1 + 0 + + 19 = 22 |  | 13 | 3 |

Этап 3.  (b3 = 8 ),

|  | {C1(X3−8)+ C2(X3−X2)+ f2(X2)} |  | Оптимальное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X3 | X2= 7 | X2= 8 | f3(X3) | d3 |
| 8 | 0+ 4 + 2×1 + 8 = = 14 | 0+ 0 + 13 = 13 | 13 | 0 |

Этап 4.  (b4 = 4 )

|  | {C1(X4−4)+ C2(X4−X3)+ f3(X3)} | Оптимальное решение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X4 | X3= 8 | f4(X4) | d4 |
| 4 5 6 | 0+ 0 + 13 = 13 3×1 + 0 + 13 = 16 3×2 + 0 + 13 = 19 | 13 16 19 | -4 -3 -2 |

Этап 5.  (b5 = 6 ),

|  | {C1(X5−6)+ C2(X5−X4)+ f4(X4)} |  |  | Оптимальное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X5 | X4= 4 | X4= 5 | X4= 6 | f5(X5) | d4 |
| 6 | 0+ 4 + 2×2 + + 13 = 21 | 0+ 4 + 2×1 + + 16 = 22 | 0 + 0 + 19 = = 19 | 19 | 0 |

Так как  Xj=Xj−1+dj , то  X5 = 6, X4 = 6 - 0 = 6,  X3 = 6 + 2 = 8,

X2 = 8 + 0 = 8, X1 = 8 - 3 = 5, X0 = 5.

| Неделя | bj | Xj | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5 | Никого не нанимать и не увольнять |
| 2 | 7 | 8 | Нанять трех рабочих |
| 3 | 8 | 8 | Никого не нанимать и не увольнять |
| 4 | 4 | 6 | Уволить двух рабочих |
| 5 | 6 | 6 | Никого не нанимать и не увольнять |